## Лист1
Сводка поступивших предложений по инвестиционной программе 2018-2019 гг.
№ п/п | Наименование проекта | Проект инвестиционной программы |  |  |  |  | Проект ИПР |  |  |  |  | Изменение стоимости, млн.руб без НДС (гр.12-гр.7) | Суть предложения | Наименование лица, направившего предложение | Предлагаемые сроки реализации проекта | Срок ввода в экслуатацию | Мотивированная позиция ООО "ИнвестГрадСтрой" (Обоснование изменения стоимости, включения/исключения проекта в ИПР)\
|  | Год начала реализации проекта | Год окончания реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей, МВА, км |  | Полная стоимость строительства в 2017 году в утверждённой ИПР, млн. руб. без НДС | Год начала реализации проекта | Год окончания реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей, МВА, км |  | Полная стоимость строительства в 2017 году, млн. руб. без НДС
|  |  |  | км | МВА |  |  |  | км | МВА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| ВСЕГО |  |  | 11.6 | 0 | 75.7038 |  |  | 11.6 | 0 | 75.7038 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  | 0 | 0 | 13.4306 |  |  | 0 | 0 | 13.4306 | 0
1.1. | Реконструкция и перевооружение объектов электросетевого хозяйства |  |  | 0 | 0 | 6.83 |  |  | 0 | 0 | 6.83 | 0
1.1.1. | Замена масленых выключателей на вакуумные выключатели с установкой систем телемеханики и СДТУ на ЗРУ-6кВ п\с "ГПЗ-5" | 2018 | 2019 |  |  | 2.7622 | 2018 | 2019 |  |  | 2.7622 | 0
1.1.2. | Замена масленых выключателей на вакуумные выключатели с установкой систем телемеханики и СДТУ на РП-2 | 2018 | 2019 |  |  | 1.8415 | 2018 | 2019 |  |  | 1.8415 | 0
1.1.3. | Замена масленых выключателей на вакуумные выключатели с установкой систем телемеханики и СДТУ на РП-1 | 2018 | 2019 |  |  | 2.2263 | 2018 | 2019 |  |  | 2.2263 | 0
1.2. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  | 0 | 0 | 6.6006 |  |  | 0 | 0 | 6.6006 | 0
1.2.1. | Установка приборов учетов с АСКУЭ | 2018 | 2019 |  |  | 6.6006 | 2018 | 2019 |  |  | 6.6006 | 0
2. | Новое строительство |  |  | 11.6 | 0 | 24.6027 |  |  | 11.6 | 0 | 24.6027 | 0
2.2. | Прочее новое строительство |  |  | 11.6 | 0 | 24.6027 |  |  | 11.6 | 0 | 24.6027 | 0
2.2.1. | Строительство РП в центре нагрузок: |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2. | Строительство сетей электроснабжения для повышения надежности схемы электроснабжения г. Томска (КВЛЭП-10/6 кВ) |  |  | 2.9 |  | 7.0211 |  |  | 2.9 |  | 7.0211 | 0
2.2.2.1. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Октябрьского района г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ между ПС ИГС "ГПЗ-5" (инв.№ 0000001) и ПС Северная (ПАО ТРК) | 2019 | 2019 | 2.9 |  | 7.0211 | 2019 | 2019 | 2.9 |  | 7.0211 | 0
2.2.3. | Строительство и реконструкция сетей электроснабжения для технологического присоединения потребителей (КВЛЭП-10/6 кВ) |  |  | 6.4 |  | 15.07 |  |  | 6.4 |  | 15.07 | 0
2.2.3.1. | КВЛЭП-10/6 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска ул.Мокрушина,9 | 2019 | 2019 | 3.1 |  | 7.4152 | 2019 | 2019 | 3.1 |  | 7.4152 | 0
[11 empty] | 0 | 0
2.2.3.3. | КВЛЭП-10/6 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска (ул. Пушкина 63) | 2018 | 2019 | 3.3 |  | 7.6549 | 2018 | 2019 | 3.3 |  | 7.6549 | 0
[11 empty] | 0 | 0
2.2.4. | Строительство и реконструкция сетей электроснабжения для технологического присоединения потребителей (КВЛЭП-0,4 кВ) |  |  | 2.3 |  | 2.5116 |  |  | 2.3 |  | 2.5116 | 0
2.2.4.2. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска ул.Мокрушина,9 | 2019 | 2019 | 2.3 |  | 2.5116 | 2019 | 2019 | 2.3 |  | 2.5116 | 0
[11 empty] | 0 | 0
3. | Реконструкция электросетевых активов |  |  | 0 | 0 | 34.0786 |  |  | 0 | 0 | 34.0786 | 0
3.1. | Реконструкция оборудования РУ-6 кВ в ТП №8 | 2018 | 2019 |  |  | 1.8986 | 2018 | 2019 |  |  | 1.8986 | 0
3.2. | Реконструкция оборудования РУ-3 и РУ-3А (инв.№ 0000024 и № 0000055)в БРТП-3 | 2018 | 2018 |  |  | 15.8891 | 2018 | 2018 |  |  | 15.8891 | 0
3.3. | Реконструкция оборудования 35 кВ в ПС ИГС "ГПЗ-5" (инв.№ 0000001) | 2019 | 2019 |  |  | 16.2909 | 2019 | 2019 |  |  | 16.2909 | 0
4. | Приобретение электросетевых активов |  |  | 0 | 0 | 2.8957 |  |  | 0 | 0 | 2.8957 | 0
[11 empty] | 0 | 0
4.4. | Приобретение объектов электросетевого хозяйства и земельных участков под их размещение | 2018 | 2018 |  |  | 2.8957 | 2018 | 2018 |  |  | 2.8957 | 0
5. | Приобретение спецтехники и оборудования |  |  | 0 | 0 | 0.6962 |  |  | 0 | 0 | 0.6962 | 0
5.1. | Легковой служебный автомобиль | 2018 | 2018 |  |  | 0.6962 | 2018 | 2018 |  |  | 0.6962 | 0
|  | Директор | [5 empty] | Е.В. Гозун
|  | Технический директор | [5 empty] | А.А.Фролов