Утверждаю

Директор

ООО "ИнвестГрадСтрой"

______________Е.В. Гозун

«___» ____________ 2022 года

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К  ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ ООО " ИНВЕСТГРАДСТРОЙ"

НА ПЕРИОД 2020-2024 гг. (корректировка 2023)

СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

1. Сведения об организации	3

2. Характеристика инвестиционной программы	4

2.1 Основные цели и направления инвестиционной программы	4

2.2 Источники финансирования инвестиционной программы	5

3.  Характеристика инвестиционных проектов/направлений инвестиционной программы	6

1. Сведения об организации

| Полное наименование организации (учреждения) | Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестГрадСтрой» |
| --- | --- |
| Сокращенное наименование организации (учреждения) | ООО «ИнвестГрадСтрой» |
| Руководитель (Должность, ФИО) | Директор Е.В. Гозун |
| Рабочий телефон | 8 (3822) 909-222 |
| Юридический адрес: | 634006, Томская область, город Томск, улица Пушкина, 63/4, 21 |
| ОКВЭД | 35.11 |
| ИНН | 4205130008 |
| КПП | 701701001 |
| ОКПО | 80301460 |
| ОГРН | 1074205010351 |
| Виды регулируемой деятельности: | Передача электроэнергии |

Общество с Ограниченной Ответственностью «ИнвестГрадСтрой» - это территориальная сетевая компания, оказывающая услуги по передаче и распределению электроэнергии субъектам рынка, а также по подключению новых потребителей к электрическим сетям Общества на территории Томской области.

ООО «ИнвестГрадСтрой» приобрело электросетевое имущество у ОАО «Ролтом». Приобретенное электросетевое имущество 50-х, 60-х и 70-х годов постройки. В настоящее время утвержден генеральный план застройки обслуживаемой территории многоэтажной жилой застройкой и прилегающей социальной инфраструктуры (детский сад), согласно которого ООО «ИнвестГрадСтрой» должен обеспечить строящиеся объекты соответственной мощностью и предъявляемой надежностью. Существующие электросетевая инфраструктура была предназначена для промышленного предприятия, которая в большей степени не соответствует генеральному плану застройки.  Расширение мощности и дальнейшая долгосрочная эксплуатация существующего электросетевого оборудования без осуществления данной инвестиционной программы не представляется возможной.

Основные показатели работы ООО «ИнвестГрадСтрой» представлены в таблице 1.

Таблица 1

| Основные показатели | ед. изм |  |
| --- | --- | --- |
| Среднесписочная численность персонала | чел. | 17,0 |
| Объем обслуживания | у.е. | 610,21 |
| Общая протяженность линии электропередач 0,4-35 кВ по трассе | км | 47,73 |
| Подстанции 35 кВ | (шт / МВА) | 1/ 32 |
| Подстанции 6-10 кВ | (шт / МВА) | 27/ 27 |

Корректировка инвестиционной программы в 2023 году производится в следствии:

  - Проект M_0000000001 «Проектирование и строительство ПС 35 кВ ГПЗ-5  вместо существующей» - данный объект 1977 года постройки, что значительное превышает нормативный срок эксплуатации. В связи с неудовлетворительным состоянием оборудования ПС 35 кВ ГПЗ-5 и не возможности замены оборудования в следствии морального износа, а также застройкой территории бывшего "Шарико-подшипникового завода" социально-значимыми объектами – дальнейшая эксплуатация невозможна. Плановый срок проектирования и строительства – январь 2023 - август 2024 год.

2. Характеристика инвестиционной программы

2.1 Основные цели и направления инвестиционной программы

| Заказчик Программы | ООО «ИнвестГрадСтрой» |
| --- | --- |
| Цели и задачи Программы | 1. Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей 2. Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики 3. Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики 4. Выполнение требований законодательства Российской Федерации 5. Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |
| Срок реализации Программы | Срок реализации Программы 5 лет. Программа предусматривает выполнение комплекса мероприятий, в запланированных объемах. |
| Величина затрат | Стоимость затрат на реализацию Программы в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС), - 3,83 млн. руб. 2020г. - 3,88 млн. руб. 2021г - 6,24 млн. руб. 2022г. - 11,52 млн. руб. 2023г. - 267,67 млн. руб. 2024г. |
| Источники финансирования Программы | средства, полученные от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам): - амортизация 27,99 млн. руб. - кредиты 265,69 млн. руб. |
| Способ исполнения программы | - подрядным способом |
| Ответственный исполнитель | ООО «ИнвестГрадСтрой» |

Основная цель Программы – обеспечение надежности электроснабжения потребителей г. Томска и Томской области с учетом потребности развития региональной экономики при одновременном недопущении резкого роста конечных тарифов для потребителей электрической энергии.

Задачи программы:

- Обеспечение надежности электроснабжения потребителей;

- Сокращение недоотпуска электроэнергии;

- Сокращение числа аварийных отключений;

- Снижение затрат, в том числе на технологическое обслуживание и ремонт энергоустановок;

- Снижение потерь электрической энергии при ее транспортировке;

- Улучшение показателей качества электроэнергии;

- Снижение рисков, связанных с ограничениями по технологическому подключению потребителей;

- Рост инвестиционной привлекательности объектов энергетики и снижение износа основных фондов.

2.2 Источники финансирования инвестиционной программы

Объемы финансирования инвестиционной программы представлены в таблице 2.

Таблица 2

млн. рублей

| № п/п | Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого за период реализации инвестиционной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | План | План | План | План | План |
| Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I+ строка II) всего, в том числе: |  | 3,19 | 3,23 | 5,20 | 9,77 | 223,34 | 244,73 |
| I | Собственные средства всего, в том числе: | 3,19 | 3,23 | 5,20 | 5,72 | 5,72 | 23,06 |
| 1.2 | Амортизация основных средств всего | 3,19 | 3,23 | 5,20 | 5,72 | 5,72 | 23,06 |
| I I | Привлечённые средства всего, в том числе: |  |  |  | 4,05 | 217,62 | 221,67 |

ИПР 2020-2024 в части предлагаемой корректировке состоит из 1 инвестиционного проекта. В табл. 3 приведены краткие характеристики инвестиционного проекта.

Таблица 3

| Наименование объекта | Год начала работ | Год окончания работ | Плановый объем финансирования капитальных вложений | Плановый объем капитальных вложений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | итого | итого |
|  |  |  | млн. рублей, с НДС | млн. рублей, без НДС |
| Проектирование и строительство ПС 35 кВ ГПЗ-5 вместо существующей | 2023 | 2024 | 279,22 | 232,68 |

8. Проект L_0000000005 «Проектирование ПС 35 кВ ГПЗ-5 (новая)»

№ п/п 2.1 согласно Приказа Минэнерго РФ №380 от 05.05.2016 г.

Идентификатор инвестиционного проекта - M_0000000001

Период реализации 2023-2024 год

Целью реализации данного инвестиционного проекта является повышение  надежности и экономической эффективности оказания услуг в сфере электроэнергетики. Данный объект 1977 года постройки, что значительное превышает нормативного срока эксплуатации. В связи с неудовлетворительным состоянием оборудования ПС 35 кВ ГПЗ-5 и не возможности замены оборудования в следствии морального износа, а также застройкой территории бывшего "Шарико-подшипникового завода" социально-значимыми объектами – дальнейшая эксплуатация невозможна. Имеется особое мнение Сибирского управления Ростехнадзора о необходимости реконструкции данного объекта в срок до 20.08.2024 года.

Плановый объем капитальных вложений составляет 232,68 млн. руб. без НДС. Плановый объем финансирования капитальных вложений составляет 279,22 млн. руб. с НДС.

| Проектирование и строительство ПС 35 кВ ГПЗ-5 вместо существующей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | Итого 2023-2024 |
| Стоимость без НДС | 9,60* | 223,08* | 232,68 |
| Стоимость с НДС | 11,52 | 267,696 | 279,22 |
| Вид работ | ПИР | Строительство |  |

* Технико-коммерческое предложение № SIB70190210.01 от 13.11.2020 г. без индексации 2023/2020 года

** Технико-коммерческое предложение № SIB70190210.01 от 13.11.2020 г. с индексацией 2024/2020 года  = 184,32 * 1,2103 (1,086*1,086*1,015*1,011)

Расчет стоимости инвестиционного проекта заявляется по технико-коммерческому предложению.  После выполнения ПИР буде предоставлен расчет с использованием укрупненных нормативов цен типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики.

2.2 Ответ об учете в доработанном проекте инвестиционной программы указанных замечаний или о мотивированном отказе от учета таких замечаний

В адрес ООО «ИнвестГрадСтрой» 02.06.2022 г. (исх. № №53-03-0597 от 01.06.2022 г.) поступили замечания к инвестиционной программе от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) (далее - ДТР).

В соответствии с п.53 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики" в настоящей пояснительной записке, указываем информацию об учете в доработанном проекте инвестиционной программы указанных замечаний или о мотивированном отказе от учета таких замечаний:

1. По п.1, в связи с непредставлением расчета ценовых последствий, ООО «ИнвестГрадСтрой» не может дать квалифицированный ответ на Ваше утверждение.

Также ООО «ИнвестГрадСтрой» не знает по какой причине ДТР исключает предусмотренные законом такие источники финансирования как «Прибыль» и «Заемные средства».

ООО «ИнвестГрадСтрой» считает, что указанное в п.1 замечание не основано на нормах действующего законодательства.

В части представленного максимального объема финансирования по источнику «Амортизация» мы скорректировали ранее представленную инвестиционную программу в формах в формате Приложений к приказу Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380, оставшуюся часть финансирования отнесли на источник «Заемные средства».

2. По п.2 и п.3 - указанный инвестиционный проект ООО «ИнвестГрадСтрой» не заявляет на корректировку. Запрашиваемые Вами материалы были предоставлены при корректировке инвестиционной программы в 2021 году на основании которых и были утверждены данные параметры. Требование о повторном представление одних и тех же материалов не основано на нормах действующего законодательства.

3. По п.4 - Инвестиционный проект М-0000000001 планируется к реализации в 2023-2024 годах. В начале 2023 года планируется провести ПИР (данная сумма заявляется при корректировке на 2023 год), по результатам которого будет определен конкретный набор и комплектация оборудования ПС-35 кВ, после чего будет произведен расчет в соответствии с укрупнёнными нормативами цен и будет заявлена корректировка инвестиционной программы на 2024 год.

Сообщаем также Вам, что инвестиционный проект по представленному комплекту документов попадает под требования п.65 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 977 - «Изменения в инвестиционную программу (корректировка инвестиционной программы), …. вносимые в случае необходимости устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения, утверждаются ….. без проведения общественного обсуждения таких изменений, без проведения технологического и ценового аудита и без получения предусмотренных настоящими Правилами согласований и заключений государственных органов и организаций, указанных в пунктах 18-19 настоящих Правил.» - в связи с чем, сообщаем Вам, что ваше замечание не основано на нормах действующего законодательства

4. По п.5 - ООО «ИнвестГрадСтрой» подал заявление на корректировку инвестиционной программы на 2023 год, в связи с чем в указанных Вами формах в корректировке 2022 года значения были оставлены не заполнены. В разделе 3 и 4 Приложения 20 Приказа Министерства энергетики РФ от 5 мая 2016 г. № 380 нет указаний порядка заполнения столбцов 32 формы 2 и столбцов 29 в части «Предложение по корректировке утвержденного плана» в случае если утвержденный план данного периода не корректируется. Считаем данное замечание не существенным и согласно Вашей рекомендации при заполнении формы учтем, что столбец «План» = столбцу «Предложение по корректировке утвержденного плана» в случаях, когда соответствующий период не корректируется и на него не поддается корректировка. - В данной части мы проводим корректировку формы в формате Приложений к приказу Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380.

Директор 									Е.В. Гозун