Утверждаю

Директор

ООО "ИнвестГрадСтрой"

______________Е.В. Гозун

«___» ____________ 2021 года

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К  ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ ООО " ИНВЕСТГРАДСТРОЙ"

НА ПЕРИОД 2020-2024 гг. (корректировка 2021 и 2022 года)

СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

1. Сведения об организации	3

2. Характеристика инвестиционной программы	4

2.1 Основные цели и направления инвестиционной программы	4

2.2 Источники финансирования инвестиционной программы	5

3.  Характеристика инвестиционных проектов/направлений инвестиционной программы	6

1. Сведения об организации

| Полное наименование организации (учреждения) | Общество с ограниченной ответственностью «ИвестГрадСтрой» |
| --- | --- |
| Сокращенное наименование организации (учреждения) | ООО «ИнвестГрадСтрой» |
| Руководитель (Должность, ФИО) | Директор Е.В. Гозун |
| Рабочий телефон | 8 (3822) 909-222 |
| Юридический адрес: | 634006, Томская область, город Томск, улица Пушкина, 63/4, 21 |
| ОКВЭД | 35.11 |
| ИНН | 4205130008 |
| КПП | 701701001 |
| ОКПО | 80301460 |
| ОГРН | 1074205010351 |
| Виды регулируемой деятельности: | Передача электроэнергии |

Общество с Ограниченной Ответственностью «ИнвестГрадСтрой» - это территориальная сетевая компания, оказывающая услуги по передаче и распределению электроэнергии субъектам рынка, а также по подключению новых потребителей к электрическим сетям Общества на территории Томской области.

ООО «ИнвестГрадСтрой» приобрело электросетевое имущество у ОАО «Ролтом». Приобретенное электросетевое имущество 50-х, 60-х и 70-х годов постройки. В настоящее время утвержден генеральный план застройки обслуживаемой территории многоэтажной жилой застройкой и прилегающей социальной инфраструктуры (детский сад), согласно которого ООО «ИнвестГрадСтрой» должен обеспечить строящиеся объекты соответственной мощностью и предъявляемой надежностью. Существующие электросетевая инфраструктура была предназначена для промышленного предприятия, которая в большей степени не соответствует генеральному плану застройки.  Расширение мощности и дальнейшая долгосрочная эксплуатация существующего электросетевого оборудования без осуществления данной инвестиционной программы не представляется возможной.

Основные показатели работы ООО «ИнвестГрадСтрой» представлены в таблице 1.

Таблица 1

| Основные показатели | ед. изм |  |
| --- | --- | --- |
| Среднесписочная численность персонала | чел. | 17,0 |
| Объем обслуживания | у.е. | 610,21 |
| Общая протяженность линии электропередач 0,4-35 кВ по трассе | км | 47,73 |
| Подстанции 35 кВ | (шт / МВА) | 1/ 32 |
| Подстанции 6-10 кВ | (шт / МВА) | 27/ 27 |

Корректировка инвестиционной программы в 2021 и 2022 годах производится в следствии:

- Проект J_0000000001 – изменения сроков начала реализации  проекта с января 2021 года на август 2021 года, в связи с чем сдвинулся изменился плановый объем финансирования проекта.

- Включение новых проектов:

  - Проект L_0000000001 «Реконструкция ТП-9, ТП-10» - данный объект 1946 года постройки и в связи с предписанием Ростехнадзора, а также  технологическим присоединением к электрическим сетям социально-значимых объектов (МКД, детский сад) необходимо произвести его реконструкцию. Без реконструкции дальнейшая эксплуатация невозможна. Плановый срок реконструкции – ноябрь 2022 год;

  - Проект L_0000000002 «Замена силового трансформатора ТП-5» - данный объект 1953 года постройки, что значительное превышает нормативного срока эксплуатации. В настоящее время идет течь масла. Без замены дальнейшая эксплуатация невозможна. Плановый срок замены – ноябрь 2021 год;

  - Проект L_0000000003 «Замена силового трансформатора ТП-6» - данный объект 1975 года постройки, что значительное превышает нормативного срока эксплуатации. В настоящее время идет течь масла. Без замены дальнейшая эксплуатация невозможна. Плановый срок замены – ноябрь 2021 год

  - Проект L_0000000004 «Замена силового трансформатора ТП Л-19-41» - данный объект 1970-х годов постройки, что значительное превышает нормативного срока эксплуатации. В настоящее время идет течь масла. Без замены дальнейшая эксплуатация невозможна. Плановый срок замены – ноябрь 2021 год;

  - Проект L_0000000005 «Проектирование ПС 35 кВ ГПЗ-5 (новая)» - данный объект 1977 года постройки, что значительное превышает нормативного срока эксплуатации. В связи с неудовлетворительным состоянием оборудования ПС 35 кВ ГПЗ-5 и не возможности замены оборудования в следствии морального износа, а также застройкой территории бывшего "Шарико-подшипникового завода" социально-значимыми объектами – дальнейшая эксплуатация невозможна Так как проектирование является одним из важных и затратных этапов, то данные работы были выделены в отдельный объект. Плановый срок проектирования – ноябрь 2021 - ноябрь 2022 год

  - Проект L_0000000006 «Строительство ПС 35 кВ ГПЗ-5 (новая)» - данный объект 1977 года постройки, что значительное превышает нормативного срока эксплуатации. В связи с неудовлетворительным состоянием оборудования ПС 35 кВ ГПЗ-5 и не возможности замены оборудования в следствии морального износа, а также застройкой территории бывшего "Шарико-подшипникового завода" социально-значимыми объектами – дальнейшая эксплуатация невозможна. Плановый срок строительства – ноябрь 2022 - ноябрь 2023 год

2. Характеристика инвестиционной программы

2.1 Основные цели и направления инвестиционной программы

| Заказчик Программы | ООО «ИнвестГрадСтрой» |
| --- | --- |
| Цели и задачи Программы | 1. Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей 2. Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики 3. Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики 4. Выполнение требований законодательства Российской Федерации 5. Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |
| Срок реализации Программы | Срок реализации Программы 5 лет. Программа предусматривает выполнение комплекса мероприятий, в запланированных объемах. |
| Величина затрат | Стоимость затрат на реализацию Программы в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС), - 3,829 млн. руб. 2020г. - 12,758 млн. руб. 2021г - 118,14 млн. руб. 2022г. - 110,58 млн. руб. 2023г. - 1,651 млн. руб. 2024г. |
| Источники финансирования Программы | средства, полученные от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам): - амортизация 17,05 млн. руб. - прибыль 234,289 млн. руб. |
| Способ исполнения программы | - подрядным способом |
| Ответственный исполнитель | ООО «ИнвестГрадСтрой» |

Основная цель Программы – обеспечение надежности электроснабжения потребителей г. Томска и Томской области с учетом потребности развития региональной экономики при одновременном недопущении резкого роста конечных тарифов для потребителей электрической энергии.

Задачи программы:

- Обеспечение надежности электроснабжения потребителей;

- Сокращение недоотпуска электроэнергии;

- Сокращение числа аварийных отключений;

- Снижение затрат, в том числе на технологическое обслуживание и ремонт энергоустановок;

- Снижение потерь электрической энергии при ее транспортировке;

- Улучшение показателей качества электроэнергии;

- Снижение рисков, связанных с ограничениями по технологическому подключению потребителей;

- Рост инвестиционной привлекательности объектов энергетики и снижение износа основных фондов.

2.2 Источники финансирования инвестиционной программы

Объемы финансирования инвестиционной программы представлены в таблице 2.

Таблица 2

млн. рублей

| № п/п | Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого за период реализации инвестиционной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | План | План | План | План | План |
| Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I+ строка II) всего, в том числе: |  | 3,83 | 12,76 | 118,14 | 110,58 | 1,65 | 251,34 |
| I | Собственные средства всего, в том числе: | 3,83 | 12,76 | 118,14 | 110,58 | 1,65 | 251,34 |
| 1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции | 0,00 | 8,93 | 114,31 | 106,67 | 0,00 | 234,29 |
| 1.2 | Амортизация основных средств всего | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,91 | 1,65 | 17,05 |

3.  Характеристика инвестиционных проектов/направлений инвестиционной программы

ИПР 2020-2024 состоит из 3 инвестиционных проектов. В табл. 3 приведены краткие характеристики инвестиционных проектов.

Таблица 3

| Наименование объекта | Год начала работ | Год окончания работ | Плановый объем финансирования капитальных вложений | Плановый объем капитальных вложений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | итого | итого |
|  |  |  | млн. рублей, с НДС | млн. рублей, без НДС |
| 1. Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными от ВЛ-0,4кВ, 343 штуки | 2021 | 2024 | 7, 594 | 6, 328 |
| 2. Приобретение автогидроподъемника 18м | 2020 | 2020 | 5, 338 | 4, 448 |
| 3. Приобретение бригадного автомобиля | 2021 | 2021 | 1, 117 | 0, 931 |
| итого |  |  | 14, 048 | 11, 707 |

ИПР 2020-2024 в части предлагаемой корректировке состоит из 9 инвестиционных проектов. В табл. 3 приведены краткие характеристики инвестиционных проектов.

Таблица 3

| Наименование объекта | Год начала работ | Год окончания работ | Плановый объем финансирования капитальных вложений | Плановый объем капитальных вложений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | итого | итого |
|  |  |  | млн. рублей, с НДС | млн. рублей, без НДС |
| 1. Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными от ВЛ-0,4кВ, 343 штуки | 2021 | 2024 | 7,5936 | 6, 328 |
| 2. Приобретение автогидроподъемника 18м | 2020 | 2020 | 3,828 | 3, 19 |
| 3. Приобретение бригадного автомобиля | 2021 | 2021 | 1,1172 | 0, 931 |
| 4.Реконструкция ТП-9, ТП-10 | 2022 | 2022 | 3,6 | 3 |
| 5.Замена силового трансформатора ТП-5 | 2021 | 2021 | 0,96 | 0,8 |
| 6.Замена силового трансформатора ТП-6 | 2021 | 2021 | 1,2 | 1 |
| 7.Замена силового трансформатора ТП Л-19-41 | 2021 | 2021 | 0,36 | 0, 3 |
| 8.Проектирование ПС 35 кВ ГПЗ-5 (новая) | 2021 | 2022 | 11,52 | 9,6 |
| 9.Строительство ПС 35 кВ ГПЗ-5 (новая) | 2022 | 2023 | 221,16 | 184,3 |
| итого |  |  | 251, 34 | 209,45 |

1. Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными от ВЛ-0,4кВ

№ п/п 1.1.5 согласно Приказа Минэнерго РФ №114 от 24.03.2010г.

№ п/п 1.2.3.1 согласно Приказа Минэнерго РФ №380 от 05.05.2016г.

Идентификатор инвестиционного проекта - J_0000000001

Период реализации 2021-2024 годы

Целью реализации данного инвестиционного проекта является повышение экономической эффективности оказания услуг в сфере электроэнергетики. С 2018 года на обслуживание ООО «ИНВЕСТГРАДСТРОЙ» приняло 3 коттеджных поселка, в которых отсутствует установленные приборы учета АСКУЭ. По данным коттеджным поселкам в отдельны месяцы 2018 года процент потерь превышал нормативный в 2 и более раз (в том числе из-за несвоевременной подачи данных ГП). С целью ликвидации непроизводственных потерь стоит острая необходимость в установке приборов учета АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными от ВЛ-0,4кВ.

Анализ потребления энергетических ресурсов за предшествующий период регулирования приведен в таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Наименование показателя | ед. изм. | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поступление ЭЭ в сеть | тыс. кВт.ч. | 25 863 |
| 2 | Полезный отпуск ЭЭ | тыс. кВт.ч. | 23 141 |
| 3 | Потери в сетях | тыс. кВт.ч. | 2 722 |
| 4 | Динамика величины потерь ЭЭ при ее передаче (к отпуску в сеть) | % к отпуску в сеть | 10,523 |
| 5 | Нормативные потери | % | 8,36 |

Расчет экономической эффективности:

1. Потери электроэнергии за 2018 год составляли  2 722 тыс. кВт*ч., из которых сверхнормативные потери по коттеджным поселкам около 326,4 тыс. кВт.ч.   При среднем тарифе на покупку сверхнормативных потерь электроэнергии 2,5 руб. к.Вт*ч., ежегодный размер экономического эффекта оценивается в 800 тыс. руб.

2. Срок окупаемости: 6 328 тыс. руб. / 800 тыс. руб.  = 8 лет.

Инвестиционным проектом предполагается установка учетов для льготной категории заявителей в рамках исполнения обязательств сетевой организации по договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Исходя из существующего количества абонентов в Программу включены мероприятия по установке учетов в количестве 343 штук.

Плановый объем капитальных вложений составляет  6,328 млн. руб. без НДС. Плановый объем финансирования капитальных вложений составляет 7,594 млн. руб. с НДС.

Сметный расчет стоимости реализации инвестиционного проекта выполнен на основании сметных расчетов, составленных базисно-индексным методом с использованием федеральных единичных расценок, утвержденных Приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2016года №1039/пр и индексов изменения сметной стоимости строительства на 4 квартал 2018 года, утвержденных Приказом Департамента архитектуры и строительства Томской области №24-п от 11.10.2018года.

Сводки затрат и сводные сметные расчеты приведены в обосновывающих материалах.

Расчет стоимости инвестиционного проекта, составленный с использованием укрупненных нормативов цен типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, приведен в обосновывающих материалах.

Для перевода стоимости в прогнозные цены соответствующих лет применены индекс-дефляторы Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2036 года от 28.11.2018года.  Плановый объем финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет  не превышает объем финансовых потребностей, определенный в соответствии с УНЦ типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, утвержденных Министерством энергетики Российской Федерации.

2. Приобретение автогидроподъемника

№ п/п 4.1 согласно Приказа Минэнерго РФ №114 от 24.03.2010 г.

№ п/п 1.6 согласно Приказа Минэнерго РФ №380 от 05.05.2016 г.

Идентификатор инвестиционного проекта - J_0000000002

Период реализации 2020 г.

Целью реализации данного инвестиционного проекта является хозяйственное обеспечение деятельности предприятия. С 2018 года на обслуживание ООО «ИНВЕСТГРАДСТРОЙ» приняло 3 коттеджных поселка в которых находятся воздушные линии электропередач, обслуживание которых требует автогидроподъемника.

Покупка собственного автогидроподъемника 18м позволит сэкономить на его аренде. Стоимость его аренды у сторонних организаций в среднем составляет  12 533 руб. за смену (8 часов). За год аренды выходит примерно около 1 млн. руб. Если взять в расчет, что средний срок службы автогидроподъемников – 12 лет, то за этот период компания потратит более 12 млн. руб., расчетный срок окупаемости составляет 6 лет.

По состоянию на 01.01.2020 фактически в эксплуатации предприятия числится 0 единиц.  В связи с этим инвестиционным предполагается приобретение 1 единицы техники.

Плановый объем капитальных вложений составляет  4,448 млн. руб. без НДС. Плановый объем финансирования капитальных вложений составляет 5,338 млн. руб. с НДС.

Количество автомобилей по годам приведено в таблице 7.

Таблица 7

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. | Стоимость в текущих ценах, млн. руб. без НДС | Год приобретения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего, в том числе: | 1 | 4,448 |  |
| 1 | Автогидроподъемник 18м | 1 | 4,448 | 2020 |

Коммерческое предложение приведено в обосновывающих материалах.

В связи с завершением производства шасси тип ГАЗ 33086, 33088 (письмо группы ГАЗ во вложении), стоимость приобретения автогидроподъемника  выпуска 2020г., значительно возросла.

В связи с данным фактом производится корректировка инвестиционной программы в 2020 и 2021  годах.

Объем финансовых потребностей не определен в соответствие с УНЦ типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики по причине отсутствия технологических решений капитального строительства, в отношении которых Министерством энергетики РФ утверждены УНЦ.

3. Приобретение бригадного автомобиля

№ п/п 4.3 согласно Приказа Минэнерго РФ №114 от 24.03.2010 г.

№ п/п 1.6 согласно Приказа Минэнерго РФ №380 от 05.05.2016 г.

Идентификатор инвестиционного проекта - J_0000000003

Период реализации 2021 г.

Целью реализации данного инвестиционного проекта является хозяйственное обеспечение деятельности предприятия.

Согласно нормативов, рассчитанных в соответствие с Приказом Госстроя РФ от 05.09.2000 № 2000 "Об утверждении Нормативов и методических указаний по определению потребности в машинах и механизмах для эксплуатации и ремонта коммунальных электрических и тепловых сетей",  нормативы оснащения предприятия машинами и механизмами приводятся в расчете на 1000 условных единиц объема работ по линиям электропередачи и подстанций. Количество условных единиц для расчета машин и механизмов приведено в таблице 5 (см. выше).

Следовательно, нормативное количество единиц автомобилей, используемых для перевозки рабочих, оперативных бригад, инструмента по состоянию на 2019 год должно составлять 2 (табл. 8).

Таблица 8

| № п/п | Наименование машин и механизмов | Ед-ца измерения, у.е | Кол-во единиц | Норма на ед-цу измер. | Кол-во машин и механизм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Машина оперативная (оперативно-техническая) | 1000 | 515,252 | 1 | 0,515 |
| 2 | Машина аварийно-ремонтная | 1000 | 515,252 | 0,9 | 0,464 |
| 3 | Машина (передвижная лаборатория) | 1000 | 515,252 | 0,5 | 0,258 |
| … |  |  |  |  |  |
| 32 | Установка для отогрева мерзлого грунта или по кабельной трассе | 1000 | 62,472 | 0,8 | 0,049 |
|  | Итого: автомобилей |  |  |  | 2,840 |
|  | экскаваторов |  |  |  | 0,106 |
|  | автопогрузчиков |  |  |  | 0,417 |
|  | тракторов |  |  |  | 0,710 |
|  | Прочее оборудование |  |  |  | 1,545 |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 5,609 |

По состоянию на 01.01.2019 г. фактически в эксплуатации предприятия числится 1 единиц.  В связи с этим инвестиционным предполагается приобретение 1 единицы техники.

Плановый объем капитальных вложений составляет  0,931 млн. руб. без НДС. Плановый объем финансирования капитальных вложений составляет 1,117 млн. руб. с НДС.

Количество автомобилей по годам приведено в таблице 9.

Таблица 9

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. | Стоимость в прогнозных ценах, млн. руб. без НДС | Стоимость в текущих ценах, млн. руб. без НДС | Год приобретения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего, в том числе: | 1 | 1,013 | 0,931 |  |
| 1 | Бригадный автомобиль | 1 | 1,013 | 0,931 | 2021 |

Коммерческие предложения приведены в обосновывающих материалах.

Объем финансовых потребностей не определен в соответствие с УНЦ типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики по причине отсутствия технологических решений капитального строительства, в отношении которых Министерством энергетики РФ утверждены УНЦ.

4. Проект L_0000000001 «Реконструкция ТП-9, ТП-10»

№ п/п 1.2.1 согласно Приказа Минэнерго РФ №380 от 05.05.2016г.

Идентификатор инвестиционного проекта - L_0000000001

Период реализации 2022 год

Целью реализации данного инвестиционного проекта является повышение надежности и экономической эффективности оказания услуг в сфере электроэнергетики. Данный объект 1946 года постройки и в связи с предписанием Ростехнадзора, а также  технологическим присоединением к электрическим сетям социально-значимых объектов (МКД, детский сад) необходимо произвести его реконструкцию. Без реконструкции дальнейшая эксплуатация невозможна.

Плановый объем капитальных вложений составляет  3 млн. руб. без НДС. Плановый объем финансирования капитальных вложений составляет 3,6 млн. руб. с НДС.

Расчет стоимости инвестиционного проекта, составленный с использованием укрупненных нормативов цен типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики.

5. Проект L_0000000002 «Замена силового трансформатора ТП-5»

№ п/п 1.2.1 согласно Приказа Минэнерго РФ №380 от 05.05.2016г.

Идентификатор инвестиционного проекта - L_0000000002

Период реализации 2021 год

Целью реализации данного инвестиционного проекта является повышение  надежности и экономической эффективности оказания услуг в сфере электроэнергетики. Данный объект 1953 года постройки, что значительное превышает нормативного срока эксплуатации. В настоящее время идет течь масла. Без замены дальнейшая эксплуатация невозможна.

Плановый объем капитальных вложений составляет  0,8 млн. руб. без НДС. Плановый объем финансирования капитальных вложений составляет 0,96 млн. руб. с НДС.

Расчет стоимости инвестиционного проекта, составленный с использованием укрупненных нормативов цен типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики.

6. Проект L_0000000003 «Замена силового трансформатора ТП-6»

№ п/п 1.2.1 согласно Приказа Минэнерго РФ №380 от 05.05.2016г.

Идентификатор инвестиционного проекта - L_0000000003

Период реализации 2021 год

Целью реализации данного инвестиционного проекта является повышение  надежности и экономической эффективности оказания услуг в сфере электроэнергетики. Данный объект 1975 года постройки, что значительное превышает нормативного срока эксплуатации. В настоящее время идет течь масла. Без замены дальнейшая эксплуатация невозможна.

Плановый объем капитальных вложений составляет  1 млн. руб. без НДС. Плановый объем финансирования капитальных вложений составляет 1,2 млн. руб. с НДС.

Расчет стоимости инвестиционного проекта, составленный с использованием укрупненных нормативов цен типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики.

7. Проект L_0000000004 «Замена силового трансформатора ТП Л-19-41»

№ п/п 1.2.1 согласно Приказа Минэнерго РФ №380 от 05.05.2016г.

Идентификатор инвестиционного проекта - L_0000000004

Период реализации 2021 год

Целью реализации данного инвестиционного проекта является повышение  надежности и экономической эффективности оказания услуг в сфере электроэнергетики. Данный объект 1970-х годов постройки, что значительное превышает нормативного срока эксплуатации. В настоящее время идет течь масла. Без замены дальнейшая эксплуатация невозможна.

Плановый объем капитальных вложений составляет 0,3 млн. руб. без НДС. Плановый объем финансирования капитальных вложений составляет 0,36 млн. руб. с НДС.

Расчет стоимости инвестиционного проекта, составленный с использованием укрупненных нормативов цен типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики.

8. Проект L_0000000005 «Проектирование ПС 35 кВ ГПЗ-5 (новая)»

№ п/п 2.1 согласно Приказа Минэнерго РФ №380 от 05.05.2016г.

Идентификатор инвестиционного проекта - L_0000000005

Период реализации 2021 год

Целью реализации данного инвестиционного проекта является повышение  надежности и экономической эффективности оказания услуг в сфере электроэнергетики. Данный объект 1977 года постройки, что значительное превышает нормативного срока эксплуатации. В связи с неудовлетворительным состоянием оборудования ПС 35 кВ ГПЗ-5 и не возможности замены оборудования в следствии морального износа, а также застройкой территории бывшего "Шарико-подшипникового завода" социально-значимыми объектами – дальнейшая эксплуатация невозможна Так как проектирование является одним из важных и затратных этапов, то данные работы были выделены в отдельный объект.

Плановый объем капитальных вложений составляет 9,6 млн. руб. без НДС. Плановый объем финансирования капитальных вложений составляет 11,52 млн. руб. с НДС.

Расчет стоимости инвестиционного проекта, составленный с использованием укрупненных нормативов цен типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики.

9. Проект L_0000000006 «Строительство ПС 35 кВ ГПЗ-5 (новая)»

№ п/п 2.1 согласно Приказа Минэнерго РФ №380 от 05.05.2016г.

Идентификатор инвестиционного проекта - L_0000000006

Период реализации 2021 год

Целью реализации данного инвестиционного проекта является повышение  надежности и экономической эффективности оказания услуг в сфере электроэнергетики. Данный объект 1977 года постройки, что значительное превышает нормативного срока эксплуатации. В связи с неудовлетворительным состоянием оборудования ПС 35 кВ ГПЗ-5 и не возможности замены оборудования в следствии морального износа, а также застройкой территории бывшего "Шарико-подшипникового завода" социально-значимыми объектами – дальнейшая эксплуатация невозможна.

Плановый объем капитальных вложений составляет 184,3 млн. руб. без НДС. Плановый объем финансирования капитальных вложений составляет 221,16 млн. руб. с НДС.

Расчет стоимости инвестиционного проекта, составленный с использованием укрупненных нормативов цен типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики.

Директор 									Е.В. Гозун

исп.